## Table 1
5. Planification Gantt (tableau source)
Tâche | Début | Fin | Durée
Analyse des besoins | 2026-02-20 | 2026-03-01 | 10 jours
Étude comparative | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2 jours
Conception UML | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 15 jours
Conception base de données | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 3 jours
Développement | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 14 jours
Tests | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 5 jours
Livraison | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2 jours